## bug清单
bug清单 |  | 优先级 | 类别 | bug内容 | bug编号 | 修复人 | 前端or后端 | 上报时间
FALSE |  | 一般 | 闲聊 | 闲聊出现的回复“有在一个女孩子”，不好理解。Q：从地球开车到火星，需要多长时间？A：有在一个女孩子 | 719 | 樊波 | 后端 | 8.4
TRUE |  | 一般 | 基本功能 | 主界面各标签页下风格不统一，景点、餐馆、酒店卡片下无编号和名称 | 720 | 王凯 | 前端 | 8.4
FALSE |  | 一般 | 基本功能 | 餐馆卡片类别中，每个都有“美食”两个字，无意义 | 721 | 李国华 | 后端 | 8.4
FALSE |  | 一般 | 基本功能 | 景点、餐馆、酒店的卡片风格应统一，距离信息前，餐馆有路径图标，其他两个没有 | 722 | 蔺玉 | 前端 | 8.4
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【电影院列表】推荐的电影院数量过多，有时为159个。 | 723 | 李国华 | 后端 | 8.4
TRUE |  | 严重 | 电影票 | 【场次列表】停售卡片可以点击进入选座界面 | 724 | 葛江波 | 前端 | 8.4
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 偶现问题：话术正常，浮层不显示。Q：“我要买电影票”-Q：“第一个” | 725 | 葛江波 | 前端 | 8.4
TRUE |  | 严重 | 电影票 | 【选座】选座界面焦点有时不显示在屏幕中。 | 726 | 葛江波 | 前端 | 8.4
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【电影院列表】电影院卡片无图片 | 727 | 李国华 | 后端 | 8.4
TRUE |  | 紧急 | 电影票 | 【进入场景】‘我要订电影票’-‘第一个’，进入详情页，未进入订票页面 | 728 | 葛江波 | 前端 | 8.4
TRUE |  | 紧急 | 电影票 | 【选座】选座焦点问题：按下移键时，正下方无座可选，但下方两侧有座时，焦点直接跳到确认选座；按上移键，无焦点，再按出现焦点 | 729 | 葛江波 | 前端 | 8.4
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 后面的卡片翻页，需要有提示 | 730 | 王凯 | 前端 | 8.4
TRUE |  | 紧急 | 电影票 | 【选座】选座界面，系统崩溃一次。 | 731 | 葛江波 | 前端 | 8.4
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【场次列表】在选择场次的界面，Q：附近的电影院，TTS有，但是不显示 | 732 | 李国华 | 后端 | 8.4
FALSE |  | 严重 | 电影票 | 语音输入没有超时机制。 | 733 | 葛江波／凡帅 | 前端 | 8.4
FALSE |  | 严重 | 电影票 | 【场次列表】选择场次界面，Q：我要八点以后的，显示场次卡片有错误 | 734 | 李国华 | 后端 | 8.4
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【场次列表】场次卡片的“3D、巨幕”建议有语音支持 | 735 | 李国华 | 后端 | 8.4
FALSE |  | 严重 | 电影票 | 【场次列表】选择场次界面，Q：我要今天晚上的，返回抱歉没有计算结果 | 736 | 李国华 | 后端 | 8.4
FALSE |  | 紧急 | 电影票 | 【电影列表】电影卡片界面，Q：战狼二，返回抱歉没有计算结果 | 737 | 李国华 | 后端 | 8.4
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【选座】选座界面，个位数建议将“0”去掉 | 738 | 吴克石 | 后端 | 8.4
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【选座】选座界面，点选座位后无法确认选座，因为已有人抢先购买。刷新后，无法再选座。 | 739 | 吴克石 | 前端 | 8.4
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【选座】选座界面焦点存在，确认选座仍旧为黄色 | 740 | 葛江波 | 前端 | 8.4
TRUE |  | 严重 | 电影票 | 【进入场景】Q：‘我要买电影票’，有时不进入上映电影列表，显示的为电影主页面的十个电影。 | 741 | 葛江波 | 前端 | 8.7
FALSE |  | 严重 | 电影票 | 【确认订单】确认订单页面，修改手机号无焦点。 | 742 | 蔺玉 | 前端 | 8.7
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【确认订单】页面中，电影名的位置位于左下角，建议与其他信息对齐放置。 | 743 | 蔺玉 | 前端 | 8.7
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【选座】按键选座提示建议放在页面正下方中间，或以悬浮框提示。 | 744 | 蔺玉 | 前端 | 8.7
FALSE |  | 紧急 | 电影票 | 【进入场景】Q：正在上映战狼2的电影院／战狼2在哪些电影院上映；A：正在放映的电影院如下：（显示电影院信息）；Q：第四个；A：没有找到放映的电影院。 | 745 | 李国华 | 后端 | 8.7
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【场次列表】语音选择不能进入选座页面，直接TTS“请确认是否预定电影票确认请说确认..” | 746 | 李国华 | 后端 | 8.7
FALSE |  | 一般 | 基本功能 | 【UI】浮层显示时，主页面太清晰，影响观感，建议调整透明度。 | 747 | 蔺玉 | 前端 | 8.7
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 场次列表下说“返回”，直接返回主界面，建议返回上一层，比如电影院列表或电影列表。 | 748 | 葛江波 | 前端 | 8.7
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【场次列表】第一个卡片有时显示3/4。 | 751 | 葛江波 | 前端 | 8.7
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【手机号验证】输入非手机号码，提示框为“获取验证码失败 是否重试？Malformed requestmust match…” | 752 | 吴克石 | 前端 | 8.7
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【手机号验证】“获取验证码”按钮在倒计时的时候，焦点应该不能移到倒计时上，建议设置为灰色 | 753 | 吴克石 | 前端 | 8.7
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【手机号验证】未输入11位数字时，“获取验证码”按钮应为灰色 | 754 | 吴克石 | 前端 | 8.7
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【进入场景】Q：离我最近的电影院；A：推荐8个正在放映的电影：（不显示浮层）。 | 755 | 李国华 | 后端 | 8.7
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【手机号验证】输入11位手机号后，应自动跳转至“获取验证码”按钮。 | 756 | 吴克石 | 前端 | 8.7
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【进入场景】Q：“购买战狼2的电影票”；A：为您找到4部电影，只在底部显示A，未出现新页面。 | 757 | 李国华 | 后端 | 8.7
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【支付页面】支付时间先为10:33，半秒后显示为14:00，而且与【确认订单】界面的倒计时不一致。 | 758 | 吴克石 | 前端 | 8.7
FALSE |  | 严重 | 电影票 | 【订单详情】没有电影名。 | 760 | 葛江波 | 前端 | 8.7
TRUE |  | 紧急 | 电影票 | 订单详情显示页面，无法退出。 | 761 | 吴克石 | 前端 | 8.7
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【选座】坐席类别下，座位上的区域，显示编号。 | 762 | 李国华 | 后端 | 8.7
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【选座】有时最多可选5座，有时最多可选4座。 | 763 | 葛江波 | 前端 | 8.7
TRUE |  | 严重 | 电影票 | 【确认订单】修改手机号，光标放置在手机号位置时，应自动调出键盘。 | 764 | 吴克石 | 前端 | 8.7
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【选座】“普通区”／“全区”块的颜色不明显 | 765 | 蔺玉 | 前端 | 8.8
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【选座】选中座位的不突出，颜色可做适当调整。 | 766 | 蔺玉 | 前端 | 8.8
FALSE |  | 严重 | 电影票 | 【进入场景】Q：“附近的电影院”-Q：“第四／五／六／十个正在上映的电影”-进入闲聊 | 767 | 李国华 | 后端 | 8.8
FALSE |  | 紧急 | 基本功能 | 指代失效，“第X个”“第X家” | 768 | 李国华 | 后端 | 8.8
FALSE |  | 一般 | 基本功能 | 标签tag在屏显中缺失 | 0000413 | 李国华 | 后端 | 7.25
TRUE | 7.27明天 | 严重 | 基本功能 | 在详情页说“下一个”，显示powered by mor开机界面，然后跳转至主界面；主界面说直接退出app。 | 0000415 | 葛江波 | 前端 | 7.25
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 电影、电视剧数据问题——第几季和共多少集的信息缺失 | 0000416 | 李国华 | 后端 | 7.25
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 电影、电视剧数据问题——时长和上映年份信息不统一 | 0000418 | 李国华 | 后端 | 7.25
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 电影、电视剧数据问题——演员信息空白 | 0000419 | 李国华 | 后端 | 7.25
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 电影、电视剧数据问题——海报不准确 | 0000420 | 李国华 | 后端 | 7.25
TRUE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 电影、电视剧，进入详情页时，会先闪一下。 | 0000421 | 葛江波 | 前端 | 7.26
TRUE | 7.27明天 | 严重 | 基本功能 | 首页，说“第一个”“第二个”，不能选择，默认成闲聊。 | 0000422 | 贾楷阳 | 前端 | 7.26
FALSE |  | 一般 | 音乐 | 推荐音乐——语音搜索“下雨天适合听的歌”，结果为“下雨天歌曲如下” | 0000423 | 李国华 | 后端 | 7.26
TRUE | 7.28周五 | 严重 | 基本功能 | 从标签返回主页，桌面显示变混乱。出现三次。 | 0000424 | 贾楷阳 | 前端 | 7.26
FALSE | 7.27明天 | 严重 | 基本功能 | 语音收音结束后，画面卡住 | 0000425 | 孟凡帅 | 前端 | 7.26
FALSE |  | 严重 | 基本功能 | 启动页面迟缓 | 0000426 | 葛江波 | 前端 | 7.26
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 推荐电影的十个结果，有一个是纪录片，一个是电视节目。 | 0000427 | 李国华 | 后端 | 7.26
TRUE | （正式版不存在、测试版开发需要用）暂时不解决 | 一般 | 基本功能 | 连续加或减音量，会出现语音接受的画面，偶尔还会卡住。 | 0000428 | 葛江波 | 前端 | 7.26
TRUE |  | 一般 | 基本功能 | 语音选择搜索结果的某一项，不显示详情 | 0000429 | 葛江波 | 前端 | 7.26
FALSE | 7.27明天 | 一般 | 基本功能 | 语音选定某个搜索结果时，出现浮层，按返回键，跳出搜索结果。 | 0000430 | 孟凡帅 | 前端 | 7.26
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “今晚有什么好看的电视剧”显示找不到资源。 | 0000431 | 李国华 | 后端 | 7.26
TRUE | 7.27明天 | 严重 | 电影&电视剧 | “国产电视剧”-跳转至推荐页面-“下一个”-返回首页。 | 0000432 | 葛江波 | 前端 | 7.26
TRUE |  | 严重 | 基本功能 | 不支持“换一批”等常见指令。 | 0000433 | 李国华 | 后端 | 7.26
TRUE |  | 一般 | 基本功能 | 搜索结果，按键点不进详情页。 | 0000434 | 葛江波 | 前端 | 7.25
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 【数据】《我的前半生》显示上映时间为2018。 | 0000435 | 李国华 | 后端 | 7.26
FALSE |  | 严重 | 电影&电视剧 | 搜索电影、电视剧——相同指令不同结果。搜索时必须出现“电影”或“我想看”等信息。 | 0000436 | 李国华 | 后端 | 7.26
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 语音输入“伯恩的身份”，出现多种结果。 | 0000437 | 李国华 | 后端 | 7.26
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 【数据】“张艺谋导演的电影”，数据中有08年的奥运会。 | 0000438 | 李国华 | 后端 | 7.26
FALSE |  | 一般 | 基本功能 | 搜索结果的display有时为“好的”。 | 0000439 | 李国华 | 后端 | 7.26
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 我想看光头强”，进入闲聊； | 0000440 | 李国华 | 后端 | 7.26
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “我想看熊大熊二”，搜索结果为“熊” | 0000441 | 李国华 | 后端 | 7.26
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “我想看粤语电影”，搜索结果与“我想看电影”的一致，其中混杂英文电影。 | 0000442 | 李国华 | 后端 | 7.26
TRUE |  | 一般 | 音乐 | 音乐分类不太清晰 | 0000443 | 王凯 | 前端 | 7.26
TRUE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “电影”“电视剧”的层级分类问题:建议也分二级，如“内地”“港台”“国外”“战争”“爱情”“宫斗”等。 | 0000444 | 楷阳 | 前端 | 7.26
FALSE |  | 严重 | 电影院 | 推荐附近的电影院，结果未按照距离排序 | 0000445 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影院 | 电影院卡片右上‘-1’应该没有，右下角‘-1‘应为票价 | 0000446 | 李国华 | 后端 | 7.27
TRUE |  | 紧急 | 电影院 | ‘我想去电影院看电影’-抱歉，没有。。。（重启or退出app） | 0000447 | 葛江波 | 前端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影院 | 影院上映的电影未按评分排序 | 0000448 | 王凯 | 前端 | 7.27
FALSE |  | 严重 | 电影院 | 推荐附近的电影院，结果有重复 | 0000449 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE |  | 严重 | 电影院 | “附近的电影院”“北外附近的电影院”“清华附近的电影院”，显示结果相同，都是附近的电影院 | 0000450 | 李国华 | 后端 | 7.27
TRUE |  | 紧急 | 新闻 | 新闻标签下：按键进入后display只有'新闻如下'，再按确认重启 | 0000451 | 葛江波 | 前端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | ‘我要看父子雄兵’，走了闲聊，回复‘看父子 ’ | 0000452 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE | 7.28 | 一般 | 新闻 | ‘今天的新闻如下‘位置在浮层的底部，停留一秒显示新闻，是否可以把浮层的信息移至新闻详情页 | 0000453 | 孟凡帅 | 前端 | 7.27
TRUE | 7.31 | 一般 | 新闻 | 新闻播报时，十读‘妖零’ | 0000454 | 葛江波 | 前端 | 7.27
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 新闻播报时，读第十条只读数字编号，就自动跳回播报第一条 | 0000455 | 葛江波 | 前端 | 7.27
FALSE | 属功能需求7.31 | 严重 | 新闻 | 新闻播报时，第十条是否应该上滑显示 | 0000456 | 王凯 | 前端 | 7.27
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 新闻播报时，播完了换一组新闻后，先读这一组的第一条，再播报‘为您播报另一组新闻 | 0000457 | 葛江波 | 前端 | 7.27
TRUE | 7.28 | 严重 | 新闻 | 新闻播报时，‘换一组新闻’高亮与播报不一致，播报本条，高亮下一条 | 0000458 | 葛江波 | 前端 | 7.27
TRUE | 7.28 | 严重 | 新闻 | 新闻播报时，‘换一组新闻’只播了五条就停止了 | 0000459 | 葛江波 | 前端 | 7.27
TRUE | 7.28 | 一般 | 新闻 | 新闻播报结束，‘我想看第八条’，只显示摘要，不播报 | 0000460 | 葛江波 | 前端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 景点 | 景点标签下：星级和评分均为数字，且数字一致 | 0000461 | 李国华 | 后端 | 7.27
TRUE | 7.28 | 严重 | 新闻 | ‘本条新闻摘要播报结束，继续播报标题’，之后未播报标题 | 0000462 | 葛江波 | 前端 | 7.27
TRUE | 7.28 | 一般 | 新闻 | ‘今天的新闻如下’未播报完毕，就开始播放新闻 | 0000463 | 葛江波 | 前端 | 7.27
FALSE |  | 严重 | 电影院 | 购票：电影院正在上映的电影，语音选择‘第一个’进入电影详情页 | 0000464 | 李国华 | 后端 | 7.27
TRUE |  | 一般 | 电影院 | 用户手机验证页面，‘下一步’选中后不凸显 | 0000465 | 吴克石 | 前端 | 7.27
TRUE |  | 一般 | 电影院 | 电影票卡，左下角为影片时长还是出行时间 | 0000466 | 葛江波 | 前端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影院 | 选择电影院时，“第一家”总是识别成“第一佳” | 0000467 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE |  | 严重 | 电影院 | 语音输入“电影院”，显示“找不到附近的电影院” | 0000468 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 【数据】“深夜食堂2”显示时长是25分钟，上映时间2011年。应该是108分钟，2017年上映 | 0000469 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 语音输入“大话西游”，显示的十个结果没有电影大话西游，都是有声书之类的。“电影大话西游”结果为五部电影 | 0000470 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “我要看美剧”“热播的美剧”等都找不到资源 | 0000471 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 搜索电视剧，无资源的显示方式不一样。有些是在语音动态条的位置显示“没找到播放资源”，有些是在屏幕最上方显示“没找到资源” | 0000472 | 王凯 | 前端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 新闻 | 搜索不同类型的新闻，播放完十个再推荐的另一组新闻是相同的，没有按照类别推荐 | 0000473 | 李国华 | 后端 | 7.27
TRUE | 7.28 | 严重 |  | 电影票卡片，没有场次信息 | 0000474 | 葛江波 | 前端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 新闻 | 新闻信息，有些内容比标题还要简练 | 0000475 | 李国华 | 后端 | 7.27
TRUE |  | 严重 | 新闻 | 新闻播报完，换一组新闻后，详情页还是显示的上一组新闻最后一个，应该换成新一组的第一个 | 0000476 | 葛江波 | 前端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “斯皮尔伯格导演的电影”“史蒂文斯皮尔伯格导演的电影”，找不到资源。张艺谋、赵宝刚等可以 | 0000477 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “陈赫主演的电影”“陈赫演的电影”搜索结果相同 | 0000478 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE |  | 严重 | 电影&电视剧 | “大话西游的导演是谁”，结果显示：刘镇伟/刘镇伟/洛森/洛森/刘镇伟等 | 0000479 | 李国华 | 后端 | 7.27
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 开始搜索“醉玲珑”的时候，没有资源，“电视剧醉玲珑”出来结果，再测“醉玲珑”也有结果了 | 0000480 | 李国华 | 后端 | 7.27
TRUE |  | 严重 | 基本功能 | 语音查询，显示结果的时候，按返回键，会直接退出 | 0000481 | 葛江波 | 前端 | 7.27
TRUE |  | 严重 | 新闻 | TTS“接下来为您播报另一组新闻”，新闻还是之前那组 | 0000482 | 李国华 | 后端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 在播报的同时，虽然可以收音，但新闻仍在播报，收音后的闲聊结果显示在屏幕下方，然后隐去（非必现） time-10:37 | 0000483 | 葛江波 | 前端 | 7.28
FALSE |  | 严重 | 新闻 | “我想看财经新闻”--新闻有重复（第一条和第三条重复；第六条和第七条重复） | 0000484 | 李国华 | 后端 | 7.28
TRUE |  | 严重 | 新闻 | “我想看财经新闻”--读完第六条，高亮第七条，但不再读第七条 time-10:45；10:51 | 0000485 | 葛江波 | 前端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 两条主题一样的新闻，在同一组内，是放在一起展示还是分开来展示？主题相同的新闻是否放在同一组内？ | 0000486 | 王凯 | 前端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 新闻 | “世锦赛-800”播报时为“世锦赛杠八百”* | 0000487 | 葛江波 | 前端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 主界面说“我想看科技类的新闻”，display两层（均在底部），底层为说的话，上层为“请说完整”，后面搜索结果正常* | 0000488 | 葛江波 | 前端 | 7.28
FALSE |  | 一般 | 基本功能 | 主界面-各标签下，第十个卡片右侧太靠近屏幕，观感不佳 | 0000489 | 葛江波 | 前端 | 7.28
TRUE |  | 严重 | 基本功能 | 收音进度条在退出app时仍然存在,重启微鲸仍然存在 time-11:05 | 0000490 | 孟凡帅 | 前端 | 7.28
FALSE |  | 紧急 | 基本功能 | 收音进度条不消失，直接卡死 time-11:16 | 0000491 | 孟凡帅 | 前端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 基本功能 | 推荐云，28日下午2点到4点左右，显示的是“请说完整”，四点之后，显示空白。 | 0000492 | 葛江波 | 前端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “春风十里不如你的女主角是谁”-给出的是主演信息 | 0000493 | 李国华 | 后端 | 7.28
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “白鹿原的主要内容”，归为闲聊，回复“我也想看”，“白鹿原的简介”，是正常的，回复“白鹿原的介绍如下：……” | 0000494 | 李国华 | 后端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 播报新闻时，空格部分没有停顿。如“北电发特别条款 律师：不影响……”直接连读。* | 0000495 | 葛江波 | 前端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 选择某条新闻时，“新闻详情如下”，有时没有说完就开始介绍新闻，一般卡在“如”或“下” | 0000496 | 葛江波 | 前端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 新闻播报时，数字和标题之间，停顿时间过短。 | 0000497 | 葛江波 | 前端 | 7.28
TRUE |  | 严重 | 新闻 | 播放第一条新闻，没有高亮。 | 0000498 | 葛江波 | 前端 | 7.28
FALSE |  | 严重 | 新闻 | “我想看新闻频道”，跑到新闻播报去了 | 0000499 | 李国华 | 后端 | 7.28
TRUE |  | 严重 | 新闻 | 播放前三条后，再从第一条开始播放时，高亮的和播报的新闻不统一，有时会跳过个别新闻。 | 0000500 | 葛江波 | 前端 | 7.28
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 【数据】“豆福传”的时长显示为85。 | 0000501 | 李国华 | 后端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 新闻播报的语速过快 | 0000502 | 葛江波 | 前端 | 7.28
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 【数据】“赵薇主演的电视剧”，推荐的第一个是“王菲：幻乐一场纪录片” | 0000504 | 李国华 | 后端 | 7.28
TRUE |  | 严重 | 电影&电视剧 | “电视剧我的前半生的简介”-回复“我的前半生的基本信息如下”，但不进详情页 | 0000506 | 葛江波 | 前端 | 7.28
TRUE |  | 严重 | 电影&电视剧 | “（我想看）电影”-回复“推荐电影OK”，但不显示搜索页面 | 0000507 | 葛江波 | 前端 | 7.28
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 【数据】“推荐搞笑的喜剧”，“是，大臣”出现三部，“老友记”出现两部。 | 0000508 | 李国华 | 后端 | 7.28
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 先问“泰国电视剧”，在搜索页问“推荐恐怖片”、“恐怖片”，回复的是“推荐泰国恐怖片电视剧”。问完“泰国电视剧”返回主页，再问“恐怖片”，结果相同。 | 0000509 | 李国华 | 后端 | 7.28
TRUE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 从一开始进入应用，完全没有上下文的情况下，问“恐怖电影”，结果是“最近的恐怖电影如下”，推荐了一部电影 | 0000510 | 李国华 | 后端 | 7.28
FALSE |  | 一般 | 餐馆 | “附近的餐馆”-“第三家的特色菜”，出来的结果是最受欢迎的菜（只有一个）。 | 0000511 | 王凯 | 前端 | 7.28
FALSE |  | 严重 | 新闻 | “换一组”新闻，出现的是标题包含“一组”的新闻 | 0000512 | 李国华 | 后端 | 7.28
TRUE |  | 严重 | 新闻 | 搜索新闻结果页，选择“第三条”、“第五条”等之后，回复“详情如下”并展示，但不播报。后面再测，有时正常。 | 0000514 | 葛江波 | 前端 | 7.31
TRUE |  | 严重 | 新闻 | 第一次播完三条后停止播报，再测，播完五条停止播放。 | 0000515 | 葛江波 | 前端 | 7.31
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 通过上下按键，高亮的那条新闻会播报，但反应不灵敏，有些播有些不播，有些反应较快，有些反应较慢，不知是不是网速的问题。 | 0000516 | 葛江波 | 前端 | 7.31
FALSE |  | 严重 | 新闻 | 语音输入“上一条”“下一条”“第三条”可以选择新闻，“上一条新闻”“下一条新闻”出来的标题包含“一条”的新闻。／一组 | 0000517 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 严重 | 新闻 | 搜索新闻结果页，高亮在下面几条，语音“听一下这条”，“读这条”，有时归为闲聊，回复“现在已经看过了”，有时会正常播报。 | 0000518 | 李国华 | 后端 | 7.31
TRUE |  | 严重 | 新闻 | 选择某一条新闻，播报完之后，高亮跳到下一条，有时停止，有时会继续一条一条往下播报。 | 0000519 | 葛江波 | 前端 | 7.31
TRUE |  | 紧急 | 新闻 | 下午4:34前后，新闻搜索结果页，“播放第五个”或“播放第六个”，都会黑屏，按返回键回到原来的页面。 | 0000520 | 葛江波 | 前端 | 7.31
FALSE |  | 严重 | 电影&电视剧 | 电影搜索页面，“评分9.5以下的”或“评分xx以下的”，有时进入闲聊。 | 0000521 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 评分9.8，按习惯读“点儿”，会辨别成“9.28”,必须读“点”。 | 0000522 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 【数据】“王宝强的电影”——显示结果的第二个的“东方卫视梦圆东方2016跨年演唱会” | 0000523 | 李国华 | 后端 | 7.31
TRUE |  | 一般 | 基本功能 | 7月31日下午，推荐云中有一条是“我想听得到新闻”？？ | 0000524 | 葛江波 | 前端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 基本功能 | “抱歉没有最近结果”，会出来一个空白界面，还需按返回键。建议浮层显示“抱歉没有计算结果”，然后直接回到原来的界面。 | 0000525 | 王凯 | 前端 | 7.31
TRUE |  | 严重 | 基本功能 | 按收音键之后，遥控器失灵，出现两次。 | 0000526 | 葛江波 | 前端 | 7.31
TRUE |  | 严重 | 基本功能 | 正在播放歌曲时，遥控器失灵，按了关机键无反应，播放完歌曲后，自动关机了。 | 0000527 | 葛江波 | 前端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 股票 | 右侧红色数字与网上的信息不一致 | 0000530 | 葛江波 | 前端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 餐馆 | “附近评分4.5以上的餐馆”——“找到综合评价最好的餐馆如下” | 0000532 | 李国华 | 后端 | 7.31
TRUE |  | 严重 | 餐馆 | “导航到第五个”——“开始为您导航，到全聚德（清华店）”，然后回到餐馆搜索结果页面，并没有开始导航。 | 0000533 | 葛江波 | 前端 | 7.31
TRUE |  | 一般 | 股票 | 股票信息，显示的内容没有股票走势曲线图。 | 0000535 | 王凯 | 前端 | 7.31
TRUE |  | 一般 | 股票 | “xxx的股票走势”，显示“xxx股票信息如下”，没有走势曲线图。 | 0000536 | 王凯 | 前端 | 7.31
TRUE |  | 一般 | 股票 | 是否应该添加日期及收盘时间信息 | 0000537 | 王凯 | 前端 | 7.31
TRUE |  | 一般 | 股票 | 是否将与股票的相关新闻列出，以引导用户阅读 | 0000538 | 王凯 | 前端 | 7.31
TRUE | 未开发功能 | 严重 | 音乐 | 音乐搜索结果界面，“单曲循环／随机播放”，回复“好的”，会从头播放正在播的歌，播放方式图标没有变化 | 0000539 | 葛江波 | 前端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “xxx的歌”，搜索结果都只有三条。 | 0000540 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “新歌榜”——“新歌榜如下”，但没有显示结果 | 0000541 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 严重 | 音乐 | “艾薇儿的新歌”-“没有找到艾薇儿的新歌，为您推荐《新歌》”，显示小沈阳的《新歌》，没找到小沈阳有唱过这首歌。 | 0000542 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 严重 | 音乐 | “朴树的新歌”—“推荐唐禹哲的《新歌》”，显示五首《新歌》。 | 0000543 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “影视金曲”——“影视金曲如下”，但没有显示结果。 | 0000544 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “日本的轻音乐”——“日本歌曲如下”，三首日语歌，不是轻音乐。 | 0000545 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 严重 | 音乐 | 在音乐的页面搜索、首页面搜索“那些花儿”，出来的结果是电影《哪些花儿》。“我想听歌曲那些花儿”，出来五首歌曲《那些花儿》。 | 0000546 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “小点儿声”-音量会减少一格，建议以5或10为单位。 | 0000547 | 葛江波 | 前端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | 在音乐播放页面，“把音量调到二十”-“好的”，没有显示音量变化，但从头开始播放歌曲。 | 0000548 | 葛江波 | 前端 | 7.31
FALSE |  | 严重 | 音乐 | 在音乐播放页面，“暂停”、“暂停播放”--从头开始播放歌曲。 | 0000549 | 葛江波 | 前端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “中国古典音乐”-“中国歌曲如下”。 | 0000550 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “武侠电视剧的主题曲”——“找到10个结果，请选择”，出现的结果是10部武侠剧。 | 0000551 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “欢乐颂的主题曲”，浮层显示“为您找到七部电影请选择”，但出现的结果是电影《复制贝多芬》的详情页。 | 0000552 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “最近最火的歌”，出的结果是《mine mine》,歌手周杰伦，但看不了详情，也不能播放。 | 0000553 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 严重 | 音乐 | “xxx的新专辑”，都没有搜索结果 | 0000554 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “台湾男明星唱的歌”—“最佳答案：周杰伦，其他候选答案：林俊杰、许文正、文正”。没有文正、许文正这两个演员。 | 0000555 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “情歌对唱”——浮层显示“情歌对唱如下”，但没有显示任何结果。 | 0000556 | 葛江波 | 前端 | 7.31
FALSE |  | 严重 | 音乐 | “我想听男生唱的歌”——出现三首歌，歌手分别是张靓颖、何洁、李荣浩 | 0000557 | 李国华 | 后端 | 7.31
FALSE |  | 严重 | 音乐 | “我想听英文歌”“我想听韩语歌”——结果显示的都是中文歌。 | 0000558 | 李国华 | 后端 | 7.31
TRUE |  | 一般 | 音乐 | 【数据】“莫文蔚的《忽然之间》”-“找不到这首歌，为您推荐苏醒的忽然之间” | 0000559 | 李国华 | 后端 | 7.31
TRUE | 8.2 | 严重 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】座位整体需要居中 | 0000628 | 葛江波 | 前端 | 8.1
TRUE | 8.2 | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】座位整体移动到最右边时，边缘变动 | 0000629 | 葛江波 | 前端 | 8.1
TRUE | 8.2 | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】焦点移动到“确认选座”时 焦点移动到“确认选座”上 | 0000630 | 葛江波 | 前端 | 8.1
TRUE | 8.2 | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】座位上加列数 | 0000631 | 葛江波 | 前端 | 8.1
TRUE | 8.2 | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】座位移动到最左时，行数和座位UI重合 | 0000632 | 葛江波 | 前端 | 8.1
FALSE | 8.2 | 严重 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】长按遥控器按键，需要响应连续移动 | 0000633 | 葛江波 | 前端 | 8.1
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】从场次进入选座价格浮动提示，默认焦点调整为继续购票 | 0000634 | 吴克石 | 前端 | 8.1
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】选座页面左上角的时间格式修改，日期&时间分开，时间精确到分 | 0000635 | 李国华、葛江波 | 后端 | 8.1
FALSE | 8.2 | 严重 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】电影院结果页 语音不响应“第X个”、按键也不响应 | 0000636 | 葛江波 | 前端 | 8.1
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】座位推荐，后端算法实现 | 0000637 | 吴克石 | 前端 | 8.1
TRUE | 8.2 | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】BuyTimeLimit在场次列表和获取座位信息增加判断 | 0000638 | 葛江波、亚卫 | 前端 | 8.1
TRUE | 8.2 | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】BuyNumberLimit需要在选座页面增加判断 | 0000639 | 葛江波 | 前端 | 8.1
TRUE |  | 严重 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】SDK超时处理 | 0000640 | 吴克石 | 前端 | 8.1
FALSE | 8.2 | 严重 | 电影票 | 【电影票闭环-VUI部分】场次结果页不支持query“要晚上的” | 0000641 | 李国华 | 后端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-VUI部分】手机号码验证页面支持语音 | 0000642 | 李国华、吴克石 | 后端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-VUI部分】选座页面支持query“X排X座”、“确定”等，同时页面UI需要移动 | 0000643 | 李国华、葛江波 | 后端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-VUI部分】从手机号码验证页面开始，说其他领域query，均显示默认话术 | 0000644 | 李国华、吴克石 | 后端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】选座页面排数显示不全的，需要有提示UI | 0000645 | 葛江波 | 前端 | 8.1
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 【电影票闭环-GUI部分】支付方式选中状态不明显 | 0000646 | 吴克石 | 前端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 天气 | 兰州、沧州、海南、天津等地今天天气如何，没有显示地点，看不出是哪里。石家庄、宿州等地会显示。 | 0000647 | 关爽 | 前端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 天气 | 天气卡片，阴、多云等天气，卡片偏下显示“阴、多云”等的位置有蓝色条纹。 | 0000648 | 孟凡帅 | 前端 | 8.1
TRUE |  | 一般 | 天气 | “今天的天气适合露营吗？”--“天气预报有雨哦，记得带伞”，没有给出出游建议。 | 0000649 | 王凯 | 前端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 天气 | “北京pm2.5指数、一氧化碳指数、雾霾情况”等，回复都是“空气质量指数64，良” | 0000650 | 王凯 | 前端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 天气 | “明天台北的最高温度和最低温度分别是多少？”——“明天最低温度23度” | 0000651 | 李国华 | 后端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 天气 | 天气的显示不统一，“北京，明天阴转多云，气温23到27度”，“南京今天：中雨，28到33度，东南风，3-4级，”“下周一苏州的天气”--“苏州，2017-08-07雷阵雨转中雨，气温27到33度” | 0000652 | 关爽 | 前端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 天气 | display，句末有些是分号，有些是逗号，如“风力不大，”“柳州明天有雨；”“今天最高温度33度；” | 0000653 | 关爽 | 前端 | 8.1
FALSE | 8.7 | 一般 | 天气 | 问具体某一天的天气情况，凸显的还是今天的天气情况。 | 0000654 | 葛江波 | 前端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 天气 | “今天适合穿裙子吗”——“买穿特别的吧”。问“今天我穿裙子会冷吗”，回复正常，有天气情况介绍和穿衣建议。 | 0000655 | 李国华 | 后端 | 8.1
FALSE | 8.7 | 严重 | 音乐 | 播放音乐的时候，进行闲聊，或咨询天气，音乐不会暂停，一直继续。 | 0000656 | 葛江波 | 前端 | 8.1
FALSE | 8.7 | 严重 | 音乐 | “快进一分钟”-“好的”，进度条快进了一分钟，然后又回到0，从头播放。“快进二十秒”—“好的”，然后从头播放。 | 0000657 | 葛江波 | 前端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “我想听薛凯琪和方大同一起唱的歌”、“我想听杨千嬅和陈奕迅和唱的歌”，都是只能识别一个歌手，播放她的歌。 | 0000658 | 李国华 | 后端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “播放李易峰和吴昕合唱的广岛之恋”“播放合唱版的广岛之恋”—都是直接播放扬扬或黑鸭子的广岛之恋 “播放李易峰的广岛之恋”-“找不到这首歌，为您推荐黑鸭子的广岛之恋”，但是显示的歌曲列表，第二个就是李易峰和吴昕合唱的广岛之恋。 | 0000659 | 李国华 | 后端 | 8.1
FALSE |  | 严重 | 音乐 | “播放xxx歌曲”-“好的”，推荐了几首歌，没有直接播放。 | 0000660 | 葛江波 | 前端 | 8.1
FALSE |  | 一般 | 音乐 | “我想听八十年代/七十年代的歌曲”-“找不到音乐”。“我想听九十年代的歌曲”——推荐了三首歌。 | 0000661 | 李国华 | 后端 | 8.1
TRUE | 8.7 | 一般 | 音乐 | “我要听tfboys的歌曲”—“开始播放tfboys”，然后黑屏。 | 0000662 | 葛江波 | 前端 | 8.1
TRUE |  | 严重 | 电影&电视剧 | “为您找到x部电影”，但显示的不是搜索结果页面，而是某部电影的详情页。 | 0000664 | 葛江波 | 前端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “喜欢你的女主角是周冬雨吗”——显示“为您推荐两部电影”，然后直接回到主页面，没有显示电影。在这之前问的是“喜欢你的女主角是谁？” | 0000665 | 王凯 | 前端 | 8.2
TRUE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “楚乔传”识别成“浦桥传”、“土桥段”、“器挑战”“路桥站”“土桥转”“吐糟转”。识别对了一次，但黑屏了，后来没有识别成功过，所以没法复现。4点10分左右再测，识别成功，但还是识别错误的时候居多。 | 0000666 | 葛江波 | 前端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “我想看乘风破浪”-（出现两部海报相同的电影），“赵丽颖主演的”-（显示其中一部），海报信息错误。 | 0000667 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 严重 | 电影&电视剧 | “邓超和孙俪一起演的电影”-出现三部电影，“按时间顺序排列”，前两次走闲聊，回复“上头怎样？”，后面再测，可以按时间顺序排列，但display显示的是，“推荐按时间的电影如下”。 “刘德华主演的电影”——“按时间顺序排列”，也是走闲聊，回复“上头怎样” | 0000668 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “战狼的预告片有吗”—“为您推荐四部影片，请选择”，但直接显示了电影《贝奥武夫》的详情页。后面再测，“找不到资源”。 | 0000669 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “罗曼蒂克消亡史是英语的吗”，出现三次不同结果，第一次是显示为您推荐两部电影，但显示的是喜欢你的详情页，第二次回复了罗曼蒂克消亡史的主演，第三次显示找不到资源。 | 0000670 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 严重 | 电影&电视剧 | “2015年上映的战争片/警匪片/贺岁片”——找不到资源。 “2016上映的爱情片”——“正在热映的爱情片”、“找到10个结果”，显示的影片有2015年、2013年的的，也有今年的。 “2017年3月上映的电影”——“推荐正在上映的电影如下” | 0000671 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “沈腾主演的电影”——“他和玛丽一起演的”，先闪出《夏洛特烦恼》的海报，然后出现display“找不到资源”。多次测试，必现。“沈腾和玛丽一起演的电影”，出现三部电影。 | 0000672 | 葛江波 | 前端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “高级动物的爱恋简介”——显示“高级动物的爱恋上映时间是……。”，在此之前测过其他电影的上映时间。没有前后文的情况下，“高级动物的爱恋简介”——“高级动物的爱恋详情如下”，显示详情页。 | 0000673 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “80年代的电影关于动物的电影”、“小孩子看的电影”、“时长小于两小时的电影。”——“找不到资源”。 | 0000674 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 严重 | 电影&电视剧 | “小朋友喜欢看的电影”——“朋友信息如下”，显示了四部电影《朋友》。 | 0000677 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | “我要看猪猪侠”——“猪猪侠信息如下”——“播放最新的”——“为您找到十个结果，请选择。”出现的结果，包括：java编程、公开课、电视剧编辑部的故事，还有相声等。 | 0000678 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 【数据】《少林足球》的详情页，显示“113分钟/102分钟(香港)/87分钟（美国）”，《功夫》的显示也是这个格式。 | 0000679 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 电影&电视剧 | 【数据】电影详情中，角色名后的括号，有些是演员的名字，有些是演员的名字加饰，如（周星驰饰），可以统一吗？ | 0000680 | 李国华 | 后端 | 8.2
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 新闻有一些会跳过一个字，例如今天推荐的一组新闻第四条跳过了中间的“拿”这个字。后面又发现几次。4点半之后再测没出现过这个情况。 | 0000681 | 葛江波 | 前端 | 8.2
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 同一个新闻标题，前后的播报声音不同，像两个人。 | 0000682 | 葛江波 | 前端 | 8.2
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 有些字读错了，如“为”四声读成二声。 | 0000683 | 葛江波 | 前端 | 8.2
TRUE |  | 一般 | 新闻 | 断句的问题，“selina瘦一圈”——在瘦和一之间断句。“收到热映电影链接，点开遭遇麻烦事。”——在点和开之间断句。“四川电影票房14.69亿元，川人喜欢看进口片。”——在亿和元之间断句。“河南省政府新任免一批干部”——在任和免之间断句。 | 0000684 | 葛江波 | 前端 | 8.2
TRUE |  | 一般 | 新闻 | “6.安以轩……”，读成了“lu an”，识别成地点“六安”？ | 0000685 | 葛江波 | 前端 | 8.2
FALSE |  | 严重 | 新闻 | 在新闻搜索结果页，问电影、电视剧，再返回之后，不能选择某一条播放，只能按顺序播放，“播放第三条”——“好的”，但还是按原来的播放顺序继续播。 | 0000686 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 严重 | 新闻 | “昨天的新闻联播”——“昨天的新闻如下” | 0000687 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 新闻 | “为您推荐另一组新闻”——推荐的新闻都包含“一批”。 | 0000688 | 李国华 | 后端 | 8.2
FALSE |  | 严重 | 新闻 | 在新闻播放的时候，问“今天的天气”，显示天气信息，但没有语音说明，紧接着问其他的都有语音。 | 0000689 | 李国华 | 后端 | 8.2
TRUE |  | 一般 | 基本功能 | “讲个笑话听听”——“好的”，没有其他反应。 | 0000690 | 王凯 | 前端 | 8.2
FALSE |  | 一般 | 基本功能 | 电影、电视剧、音乐这些，搜索的结果会读前两个，后面最好加上“等”，如，“最近的电影有XX和XX等”。 | 0000691 | 李国华 | 后端 | 8.2
TRUE |  | 紧急 | 基本功能 | 刚打开app，跳出“morTV无响应。要将其关闭吗？“的提示框。Time:17:54 | 0000692 | 葛江波 | 前端 | 8.2
FALSE |  | 严重 | 基本功能 | “附近的加油站”——“找到十个结果，为您推荐大华加油站”，但不显示搜索结果页面。 | 0000693 | 王凯 | 前端 | 8.2
TRUE |  | 紧急 | 音乐 | “很抱歉，morTV已停止运行”，8月2日下午出现多次。，出现的环境是：“我要听XXX的歌”——“开始为您播放xxx的《XXX》”或者在音乐搜索结果说“播放第三首”也会这样。按键选择歌曲，可以播放。 | 0000694 | 葛江波 | 前端 | 8.2
FALSE |  | 严重 | 音乐 | 在主页说“周杰伦”——“推荐最近的电影如下”，搜索结果是周杰伦的几部电影。在音乐页面，说“周杰伦”——“推荐最近的电视剧如下”，出现的是周杰伦导演的电视剧《熊猫人》。 | 0000695 | 葛江波 | 前端 | 8.2
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 电影票卡片，场次的时间没有显示日期。只能猜测后面几个是第二天的场次。 | 0000696 | 王凯 | 前端 | 8.2
TRUE |  | 一般 | 电影票 | 停售的电影票，没有电影结束时间和售价。 | 0000697 | 王凯 | 前端 | 8.2
FALSE |  | 严重 | 火车票 | 【火车票卡片】建议增加火车运行时长。如“北京到拉萨的火车票”，只显示“20：00-12:10”。 | 0000699 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 严重 | 火车票 | 【火车票卡片】到达时间若为次日，只显示时间不太合理，建议增加日期。如“北京到拉萨的火车票”，只显示“20：00-12:10”。 | 0000700 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 一般 | 火车票 | 【火车票卡片】车次开头字母应为大写。 | 0000701 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 一般 | 火车票 | 【火车票卡片】硬座、软座等为“座位”，建议称为“座席类型”。 | 0000702 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 一般 | 火车票 | 【火车票卡片】同一车次的不同座席类型分卡片显示，是否可考虑同车次信息座席合并显示。 | 0000703 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 一般 | 火车票 | 【火车票卡片】同一车次不同座席类型卡片顺序为：硬座-软卧-硬卧-无座，顺序可调整为从座到卧。 | 0000704 | 王凯 | 前端 | 8.3
TRUE |  | 一般 | 火车票 | Q：“明天到徐州的火车票”-结果均为高铁；Q：“明天到徐州的直达火车”-结果显示有Z字开头的车票。第一个Q只显示高铁可以么？ | 0000705 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 紧急 | 火车票 | 【卡顿】在火车票搜索页面下容易卡顿，需重启app。 | 0000706 | 葛江波 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 一般 | 火车票 | 【话术】“最早出发”一直出现在搜索页面的display中，如Q：“后天到徐州的火车票”-A：“推荐到徐州后天最早出发的车票如下”。 | 0000707 | 李国华 | 后端 | 8.3
TRUE |  | 严重 | 基本功能 | “推荐云”显示query超过十条，较为杂乱。 | 0000708 | 贾凯阳 | 前端 | 8.3
TRUE |  | 一般 | 机票 | 【话术】“最早出发”一直出现在搜索页面的display中，如Q：“明天到广州的飞机票”-A：“推荐到广州后天最早出发的机票如下”。 | 0000709 | 李国华 | 后端 | 8.3
FALSE |  | 严重 | 机票 | 【机票卡片】机场信息为机场全称“城市+机场名”，会隐藏关键信息，建议使用“机场名”。如：北京首都机场T2，在卡片中显示为“北京....场T2”；昆明天水机场，卡片中显示“昆明....机场”，建议改为“首都T2”和“天水”（参考其他购票APP）。 | 0000710 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 严重 | 机票 | 【机票卡片】建议增加航行时长。 | 0000711 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 一般 | 机票 | 【机票卡片】舱位信息中，折扣信息不统一。有显示为9折，有显示为40折、70折。 | 0000712 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 一般 | 机票 | 【话术】Q:“明天到广州的机票”-"推荐总北京市海淀区学院路街道漫咖啡（清华同方店）清华同方科技广场到广州市下午最早出发的机票如下” | 0000713 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 严重 | 机票 | 在飞机票搜索结果页，Q:“第二个”、“第五个”——“请确认是否预定航班xx”,显示的都是第一个航班的信息。 | 0000714 | 葛江波 | 前端 | 8.3
TRUE |  | 严重 | 电影票 | “三生三世十里桃花”的电影票，只剩9排一个座位时，屏幕中看不到9排的焦点。 | 0000715 | 葛江波 | 前端 | 8.3
TRUE |  | 一般 | 电影票 | Q：附近的电影院-Q：第一个正在上映的电影-Q：第三个-跳转到第三个电影的电影卡片页面，未显示第三个电影的名称 | 0000716 | 葛江波 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 一般 | 机票 | Q：“明天从长沙到北京的飞机票”——“推荐从长沙到北京最早出发的机票如下”，Q:“后天的返程机票”——“推荐从长沙最早出发的机票如下”，但显示是对的，从北京回长沙的机票。 | 0000716 | 李国华 | 后端 | 8.3
FALSE |  | 一般 | 电影票 | “电影票卡片”可以加上电影的名称，前面步骤太多，可能忘记，也可能语音识别错误，买错票。 | 0000718 | 王凯 | 前端 | 8.3
FALSE |  | 一般 | 电影 | 【评分】都未按评分排列。 Q：最近有什么好看的电影？A：推荐最近的电影如下：Q：评分九分以上的 A：推荐评分九分以上的电影如下 | 0000769 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 一般 | 电影 | 【数据】Q：周星驰（主演的）的电影／冯小刚导演（主演）的电影 A：找不到资源 | 0000772 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 一般 | 电影 | 【数据】Q：最近上映的国外的电影 A：推荐正在上映的国外最近的电影------推荐的电影不是最近的 | 0000773 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 一般 | 电影 | 【数据】问摔跤吧爸爸、老炮儿、十月围城的导演是谁／是谁导演的-----返回结果“为您找到两部电影”，跳到电影详情页 | 0000774 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 严重 | 电影 | Q：三生三世十里桃花 A：为您找到两部电影----跳到电影详情页 Q：三生三世十里桃花 A：三生三世十里桃花的基本信息如下---跳到详情页（建议这样比较好） Q：三生三世十里桃花 A：最近的三生三世十里桃花信息如下---返回电影卡片 Q：三生三世十里桃花 A：三生三世十里桃花信息如下---返回电视剧和电影卡片 | 0000781 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 紧急 | 电影 | 【崩溃】 问两遍“战狼二”，又问一遍“老炮儿”，之后自动退出系统 16:32 | 0000775 | 葛江波 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 紧急 | 电影 | 【崩溃】测试电影时，多次出现“MorTV停止运行“ | 0000776 | 葛江波 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 一般 | 电视剧 | 【数据】“胡歌／靳东／王凯主演的电视剧”---找不到资源 “琅琊榜／伪装者”---找不到资源 “刘敏涛主演的电视剧”---返回结果里有琅琊榜和伪装者 | 0000782 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 严重 | 新闻 | “播报第十条”，焦点还是在之前的新闻标题上。 | 0000777 | 葛江波 | 前端 | 8.9
FALSE |  | 严重 |  | 标题列表中不显示第九条和第十条。 | 0000778 | 葛江波 | 前端 | 8.9
FALSE |  | 一般 |  | 光标移动时，焦点位置以下的标题会闪一下 | 0000779 | 葛江波 | 前端 | 8.9
FALSE |  | 一般 | 天气 | Q：周末／周六和周日有雨吗？ A：海淀大后天没有雨。 | 0000783 | 国华 | 前端 | 8.9
FALSE |  | 一般 |  | Q：下周的天气 A：没有大太阳晒，出门逛街也不用打伞啦 | 0000784 | 国华 | 前端 | 8.9
FALSE |  | 严重 | 电影 | 【数据／标签】问“中国的电影／台湾的电影”，结果不符 | 785 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 严重 | 电影 | 【数据】问XXX的主演（都有谁），回复“为您找到两／三部电影”，跳到详情页。 | 790 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 严重 | 电影／电视剧 | “老炮儿的时长／琅琊榜一集有多长”----出现影视剧卡片 | 791 | 国华 |  | 8.9
FALSE |  | 严重 | 电视剧 | 【数据】琅琊榜的主演---返回结果中有一个名字是剧中角色名 Q：琅琊榜 A：琅琊榜信息如下 Q：第一个的主演是谁 A：琅琊榜的主演是XXX | 792 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 严重 | 电视剧 | 【display】Q：琅琊榜 A：琅琊榜信息如下 Q：第一个的主演是谁 A：琅琊榜的主演是XXX 最后一个主演的名字显示不完整，“张琰琰”只显示一半 | 793 | 江波 | 前端 | 8.9
FALSE |  | 严重 | 电影／电视剧 | 【数据】Q：我要看动画片儿 A：推荐动画片儿如下 Q：我要看动画片 A:推荐动画片如下 两次结果不一致（动作片／动作片儿不一致） 恐怖片和恐怖片儿推荐结果一致 | 794 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 严重 | 电视剧 | 【数据】Q：我要看恐怖片儿 A：推荐恐怖片儿如下-----第一个结果“迈克尔杰克逊”是音乐专辑 | 795 | 国华 | 后端 | 8.9
FALSE |  | 一般 | 电影票 | 【重新选座】重新选座时，光标定位在影厅中心座位上，不在刚才选择的座位上 | 789 | 王凯 | 前端 | 8.9

## 8.10测试汇总
是否解决 | 优先级 | 类别 | bug内容 | bug编号 | 修复人 | 前端or后端 | 上报时间
| 严重 | 电影 | 【数据／标签】问“中国的电影／台湾的电影”，结果不符 | 785 | 国华 | 后端 | 8.9
| 严重 | 电影 | 【数据】问XXX的主演（都有谁），回复“为您找到两／三部电影”，跳到详情页。 | 790 | 国华 | 后端 | 8.9
| 严重 | 电影／电视剧 | “老炮儿的时长／琅琊榜一集有多长”----出现影视剧卡片 | 791 | 国华 |  | 8.9
| 严重 | 电视剧 | 【数据】琅琊榜的主演---返回结果中有一个名字是剧中角色名 Q：琅琊榜 A：琅琊榜信息如下 Q：第一个的主演是谁 A：琅琊榜的主演是XXX | 792 | 国华 | 后端 | 8.9
| 严重 | 电视剧 | 【display】Q：琅琊榜 A：琅琊榜信息如下 Q：第一个的主演是谁 A：琅琊榜的主演是XXX 最后一个主演的名字显示不完整，“张琰琰”只显示一半 | 793 | 江波 | 前端 | 8.9
| 严重 | 电影／电视剧 | 【数据】Q：我要看动画片儿 A：推荐动画片儿如下 Q：我要看动画片 A:推荐动画片如下 两次结果不一致（动作片／动作片儿不一致） 恐怖片和恐怖片儿推荐结果一致 | 794 | 国华 | 后端 | 8.9
| 严重 | 电视剧 | 【数据】Q：我要看恐怖片儿 A：推荐恐怖片儿如下-----第一个结果“迈克尔杰克逊”是音乐专辑 | 795 | 国华 | 后端 | 8.9
| 一般 | 电影票 | 【重新选座】重新选座时，光标定位在影厅中心座位上，不在刚才选择的座位上 | 789 | 王凯 | 前端 | 8.9

## bug分类统计表
日期 | 前端bug | 后端bug | bug总数 | 前端bug已解决 | 后端bug已解决 | bug解决总数
7.25 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2
7.26 | 11 | 12 | 23 | 8 | 1 | 9
7.27 | 19 | 18 | 37 | 15 | 0 | 15
7.28 | 18 | 11 | 29 | 15 | 3 | 18
7.31 | 20 | 22 | 42 | 14 | 1 | 15
8.1 | 26 | 9 | 35 | 13 | 1 | 14
8.2 | 17 | 15 | 32 | 12 | 0 | 12
8.3 | 16 | 4 | 20 | 4 | 1 | 5
8.4 | 13 | 9 | 22 | 9 | 3 | 12
8.7 | 16 | 5 | 21 | 10 | 0 | 10
8.8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
8.9 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0
总数 | 165 | 120 | 285 | 102 | 10 | 112

## 七月汇总
日期 | 前端bug | 后端bug | bug总数 | 前端bug已解决 | 后端bug已解决 | bug解决总数
7.25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
7.26 | 12 | 13 | 25 | 2 | 1 | 3
7.27 | 18 | 20 | 38 | 9 | 0 | 9
7.28 | 16 | 12 | 28 | 9 | 2 | 11
7.31 | 21 | 22 | 43 | 4 | 1 | 5
8.1
总数 | 69 | 71 | 140 | 24 | 4 | 28